Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

Proyecto: POS Picking: Plataforma inteligente de gestión comercial, inventario y abastecimiento con analítica predictiva · Grupo N.º 01 · Cliente: Liquidadora «Los Europeos» · Integrantes: Julian Bernal, Martin Campos, Giovanni Gonzalez y Sebastian Osorio · Fecha de corte del informe: 05/10/2026 (semana 9, Sprint 5)

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto se encuentra en el Sprint 5 de 8 (semana 9 de 16). Se cerraron las fases de Planificación y Diseño (Sprints 1-2, hito 30/08/2026) y de Implementación / MVP (Sprints 3-4, hito 30/09/2026), y se inició la fase de Pruebas (Sprints 5-6). Actividades realizadas a la fecha: • Planificación: levantamiento y análisis de requisitos (requisitos funcionales por módulo y 15 requisitos no funcionales), Acta de Constitución, Plan de Dirección, Gestión del Alcance, EDT, Matriz RACI, presupuesto, control de costos, plan de calidad, comunicaciones, recursos y adquisiciones. • Diseño: arquitectura desacoplada (SPA Angular → API REST Django/DRF → MariaDB 10.11) con autenticación JWT, modelo entidad-relación normalizado y compatible con MariaDB, y diseño del componente de Machine Learning. • Implementación backend (13 apps Django): usuarios, roles y 35 permisos (RBAC); catálogo (productos, categorías, marcas, SKU y código de barras); inventario en tiempo real con libro mayor de movimientos (Kardex); proveedores; compras (orden → emisión → recepción parcial/total); POS y ventas transaccionales; caja (apertura, arqueo, ingresos/egresos, cierre con diferencia); boleta electrónica DTE 39 en modo MOCK; motor de alertas; dashboard de KPI; predicción de demanda y recomendación de reposición. • Implementación frontend: Angular 22 (componentes standalone y signals) con Angular Material, guards e interceptores JWT, todas las pantallas operativas y lectura de código de barras con lector USB (keyboard-wedge) y alternativa manual. • Calidad y despliegue (adelantado): 249 pruebas automatizadas de backend (≈96 % de cobertura de líneas), 30 pruebas de frontend, auditoría de seguridad (22 hallazgos, 20 corregidos), scripts de carga en k6, stack Docker para desarrollo y primera puesta en producción en el hosting cPanel de V2Network (https://systemspickingpos.cl). Objetivos específicos cumplidos y de qué manera: • Digitalizar la venta con lectura de código de barras: el POS identifica el producto por código o SKU, valida existencia, estado y stock, y confirma la venta en una transacción atómica que descuenta stock y registra pagos, movimiento de caja y boleta. • Conectar compras, inventario y ventas: toda variación de stock genera un movimiento trazable (tipo, documento de origen, usuario, stock antes/después). El stock solo aumenta al recibir una compra y nunca queda negativo (servicio + restricción CHECK en la base de datos). • Evitar la sobreventa: se usan bloqueos de fila (select_for_update) dentro de transacciones y se preparó el escenario k6 «stock_concurrente» para verificarlo bajo carga. • Apoyar la toma de decisiones: dashboard con KPI calculados con agregaciones del ORM (sin consultas N+1), modelo Random Forest seleccionado frente a tres baselines (MAE ≈ 9,15) y recomendaciones de reposición explicables (stock de seguridad, punto de pedido y cantidad a comprar). Por los ajustes descritos en la sección 3 se incluyen nuevamente los apartados de Objetivos y Metodología, indicando en cada caso qué cambió. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general (se mantiene): diseñar e implementar una plataforma integral de gestión comercial que permita administrar ventas, inventario, compras y abastecimiento, integrando captura mediante códigos de barras, emisión de documentos tributarios, trazabilidad de operaciones, analítica de negocio y mecanismos de predicción de demanda y reposición de inventario para apoyar la toma de decisiones. Objetivos específicos con ajuste: • Boleta electrónica: se emite mediante una interfaz abstracta (ProveedorDTE) con implementación simulada (MOCK). La integración real con un proveedor autorizado por el SII queda preparada, pero fuera del alcance de esta fase. La representación impresa indica «Documento simulado — no válido tributariamente». • Predicción de demanda: como la liquidadora no cuenta con historial de ventas digital, el modelo se entrena con un dataset sintético marcado como tal (decisión D13). El sistema cambia automáticamente a datos reales cuando un producto acumula 12 semanas de ventas. • Cliente mayorista: se reduce a una lista de precios mayorista en el catálogo y un rol de solo lectura, sin portal ni login propio (decisión D5). • Inventario físico/discrepancias y registro de auditoría dedicado: se reprograman para los Sprints 5-6. Mientras tanto, la trazabilidad se cubre con el libro mayor de movimientos de inventario y con logs que incluyen un identificador por petición (X-Request-ID). • Calidad: la meta de cobertura de pruebas sube del 80 % (Acta de Constitución) a ≥95 % de líneas en el backend, ya que el valor alcanzado (≈96 %) lo permite. |
| Metodología | Marco de trabajo (se mantiene): Scrum con 8 sprints quincenales (10/08/2026 – 26/11/2026) agrupados en cuatro macrofases: Planificación y Diseño, Desarrollo, Pruebas y Control de Calidad, y Despliegue y Cierre. Se realizan Daily Meeting, Sprint Planning, Sprint Review con el mandante y Sprint Retrospective, con roles ágiles rotativos definidos en la Matriz RACI. Gate de calidad por etapa: una etapa se cierra solo si compila, pasan las pruebas, funciona de extremo a extremo, las migraciones sobre MariaDB son correctas y existe un commit en Git. Ajustes metodológicos incorporados: • Integración continua: GitHub Actions ejecuta linters (Ruff en el backend, ESLint en el frontend) y las pruebas automatizadas en cada push. Las ramas de feature se integran mediante Pull Request revisado. • Registro de decisiones (ADR): cada decisión técnica o de alcance se documenta con fecha y estado en DECISIONES.md (D1-D21) antes de implementarse; los cambios mayores siguen el formulario RFC del Plan de Gestión de Cambios. • Entornos: Docker queda restringido al entorno de desarrollo, porque el hosting compartido cPanel no permite contenedores. Producción usa «Setup Python App» (Passenger/LSAPI) y el MariaDB del propio cPanel. • Arquitectura en capas: vistas sin lógica → servicios con reglas de negocio y transacciones → modelos ORM, para aislar las operaciones críticas y facilitar su prueba. • Apoyo de IA: se usa un asistente de IA (Claude, presupuestado en el proyecto) como apoyo en desarrollo y revisión de código; todo resultado se valida con pruebas automatizadas y revisión del equipo antes de integrarse. |
| Evidencias de avance | Las evidencias se encuentran en el repositorio Git del proyecto (monorepo github.com/GiovanniGonzalezDuoc/pos-picking, con carpetas backend/, frontend/, ml/, loadtest/ y docs/) y en el ambiente de producción. Cada una demuestra un ámbito evaluado por la pauta: • E1 – Documentación de gestión: Acta de Constitución, Plan de Dirección, Gestión del Alcance, EDT, Matriz RACI, presupuesto y control de costos, y plan de calidad. Evidencian la planificación y el control del proyecto. • E2 – Documentación técnica (docs/): análisis de requisitos, arquitectura, modelo de datos, predicción de demanda, reposición, auditoría de testing, auditoría de seguridad, Docker, despliegue y documentación técnica general. Evidencian el diseño y el registro de lo realmente implementado. • E3 – Programación: código del backend Django/DRF (13 apps), del frontend Angular y del paquete ml/ con su notebook reproducible. La API está documentada con OpenAPI (drf-spectacular). • E4 – Almacenamiento de datos: modelo relacional en MariaDB 10.11 (utf8mb4, sql_mode estricto) con ~24 migraciones de Django, restricciones CHECK, índices y migraciones de datos idempotentes (roles, permisos, parámetros y reglas de alerta). • E5 – Pruebas: 249 pruebas de backend (pytest, ≈96 % de cobertura), 5 del paquete ml/, 30 de frontend (Vitest) y escenarios k6 (smoke, load, login, stress, spike y stock_concurrente). • E6 – Seguridad: informe de auditoría con 22 hallazgos y su remediación (20 corregidos), pip-audit sin vulnerabilidades conocidas. • E7 – Sistema en producción: frontend en https://systemspickingpos.cl y API en https://api.systemspickingpos.cl con HTTPS, más tareas programadas en cron (reintento de boletas, alertas, reposición y respaldo diario de la base de datos). • E8 – Aporte individual: historial de commits y Pull Requests por integrante en el repositorio, contrastable con la columna «Responsable» del plan de trabajo. Resguardo de la calidad según la disciplina: operaciones de stock y dinero con transaction.atomic y bloqueo de fila; stock nunca negativo (servicio + CHECK); autorización validada siempre en el backend con matriz de permisos fail-closed; 100 % ORM, sin SQL crudo; contraseñas con hash PBKDF2 y JWT con rotación y lista negra; secretos solo en variables de entorno; linters como requisito para integrar código; y respaldos diarios con retención de 7 días. Se adjuntan en el anexo las capturas de las evidencias seleccionadas (repositorio, reporte de cobertura, pantallas del POS y dashboard en producción). |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos (2.1 Planifica) | 1. Levantamiento y análisis de requisitos | Reuniones con el mandante, plantillas de gestión (Acta, Alcance, EDT, RACI) | Sprint 1 (1ª quincena de agosto) | Julian Bernal | Dificultad: reglas tributarias de compras/IVA poco detalladas por el mandante. Facilitador: acceso directo a la administración de la liquidadora. | Completado | Reunión adicional con el mandante (~8 h extra). Requisito de lectura por cámara del celular diferido a fase futura. |
| Construir modelos de datos (3.1 Diseña) · Desarrollar solución de software (4.1) | 2. Diseño de arquitectura y modelo de datos | Documentación técnica (docs/), MariaDB 10.11, Django ORM | Sprint 2 (2ª quincena de agosto) | Giovanni Gonzalez | Dificultad: el hosting cPanel no permite Docker y MariaDB no soporta índices únicos parciales. | Completado | Producción con Passenger + MariaDB de cPanel; Docker solo en desarrollo. Reglas únicas condicionales en la capa de servicios. |
| Desarrollar solución de software (4.1 Construye) | 3. Configuración del entorno (Django + DRF + MariaDB + Docker) | Python 3.13, Docker Compose, GitHub, GitHub Actions | Sprints 2-3 | Martin Campos | Dificultad: mysqlclient no compila en el hosting y numpy excede el límite de hilos (LVE). | Completado | Driver PyMySQL y OPENBLAS_NUM_THREADS=1. |
| Desarrollar solución de software (4.1) · Realizar pruebas de certificación (1.1) | 4. Backend: usuarios, roles y seguridad (JWT) | Django REST Framework, SimpleJWT | Sprint 3 (1ª quincena de septiembre) | Julian Bernal | Facilitador: SimpleJWT trae rotación y lista negra de tokens. | Ajustada | 35 permisos y 4 roles implementados. El registro de auditoría dedicado (RF-N1 a N4) se reprograma a Sprints 5-6; hoy se cubre con logs y X-Request-ID. |
| Construir modelos de datos (3.2 Implementa) | 5. Backend: catálogo, inventario, compras y proveedores | Django ORM, MariaDB, pytest | Sprints 3-4 (septiembre) | Martin Campos | Dificultad: asegurar la consistencia del stock en cada operación. | Ajustada | Catálogo, inventario (Kardex), proveedores y compras completados. Inventario físico y discrepancias reprogramado a Sprints 5-6. |
| Desarrollar solución de software (4.1) · Integra componentes (4.2) | 6. Backend: POS, ventas, caja y boleta electrónica | Django ORM, interfaz ProveedorDTE | Sprint 4 (2ª quincena de septiembre) | Julian Bernal | Dificultad: no hay proveedor SII contratado. Facilitador: reglas chilenas (redondeo de efectivo a $10) detectadas temprano. | Completado | Boleta en modo MOCK detrás de una interfaz abstracta; la venta queda consistente aunque falle la emisión. |
| Construir modelos de datos (3.1/3.2) · Desarrollar solución de software (4.1) | 7. Predicción de demanda y recomendación de reposición (ML) | pandas, scikit-learn, joblib, notebook Jupyter | Sprint 4 (2ª quincena de septiembre) | Sebastian Osorio | Dificultad: sin historial real de ventas; incoherencia entre ventana de 6 semanas y mínimo de 12 semanas. | Completado | Entrenamiento con dataset sintético marcado; 6 semanas solo para la demo y 12 semanas para datos reales. |
| Desarrollar solución de software (4.2 Integra) | 8. Frontend Angular (pantallas) y código de barras | Angular 22, Angular Material, Vitest, 3 lectores USB, Electron | Sprints 3-4 (+ empaquetado en Sprint 6) | Julian Bernal | Facilitador: signals y componentes standalone redujeron ~15 % el tiempo de las primeras vistas. | En curso | Todas las pantallas y el lector USB listos. Pendiente: empaquetado de escritorio .exe (Electron). |
| Realizar pruebas de certificación (1.1 Diseña, 1.2 Aplica, 1.3 Mejora) | 9. Testing, auditoría de seguridad y pruebas de carga | pytest, Vitest, k6, pip-audit, Ruff, ESLint | Sprints 5-6 (octubre) | Sebastian Osorio | Dificultad: no se pueden ejecutar pruebas de carga contra el hosting compartido (términos del servicio). | En curso | Meta de cobertura subida a ≥95 % (hoy ≈96 %). k6 se ejecutará contra Docker/staging con MariaDB, no contra producción. |
| Desarrollar solución de software (4.3 Implanta) · Gestionar proyectos (2.2 Controla) | 10. Despliegue (Docker + V2Network) y documentación final | Hosting cPanel V2Network, AutoSSL, cron, notebook dedicado | Sprints 6-8 (hasta 26/11) | Giovanni Gonzalez | Facilitador: límites del hosting documentados como RNF-15 desde el inicio. | En curso | Despliegue adelantado: sistema ya publicado en producción. Pendiente: instalación en la liquidadora, carga inicial de inventario, manuales y actas. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: • Planificación documentada desde el inicio: el registro de decisiones (DECISIONES.md) y las plantillas de gestión permitieron resolver dudas de alcance sin detener el desarrollo. • Arquitectura modular y en capas: cada módulo (inventario, ventas, caja, compras) se desarrolló y probó de forma aislada, lo que permitió cerrar el MVP en la fecha del hito (30/09/2026). • Integración continua y pruebas automatizadas: los linters y las pruebas en cada push detectaron errores antes de la revisión manual y redujeron retrabajo. • Tecnología moderna de frontend: Angular con signals y componentes standalone redujo aproximadamente un 15 % el tiempo de las primeras vistas. • Restricciones de infraestructura identificadas a tiempo: documentar los límites del hosting (RNF-15) permitió diseñar las tareas programadas con cron en lugar de procesos persistentes. Dificultades y acciones tomadas: • Hosting sin Docker ni acceso root: se redefinió el despliegue con Passenger y el MariaDB de cPanel, usando Docker solo en desarrollo, y se documentó la guía de despliegue paso a paso. • Incompatibilidades técnicas del hosting: mysqlclient no compila y numpy excedía el límite de hilos. Se reemplazó el driver por PyMySQL y se limitó OPENBLAS_NUM_THREADS a 1. • Sin historial real de ventas para el modelo de ML: se generó un dataset sintético realista, marcado explícitamente, y se dejó el sistema preparado para reentrenar con datos reales. • Reglas tributarias poco claras al inicio: se agendó una reunión adicional con la administración de la liquidadora y se actualizaron los requisitos afectados. • Expectativas sobre la boleta electrónica: se comunicó explícitamente al mandante que la boleta es simulada (MOCK) y se registró la exclusión en el documento de alcance. • Coordinación inicial de roles ágiles: se formalizó la Matriz RACI y la rotación de roles por sprint.

Actividades ajustadas o eliminadas: • Boleta electrónica: de integración con el SII a implementación MOCK detrás de la interfaz ProveedorDTE. Justificación: no existe proveedor autorizado contratado y la integración real requiere certificado digital y folios; la abstracción permite conectarlo después sin modificar ventas ni caja. • Predicción de demanda: entrenamiento con dataset sintético. Justificación: la liquidadora no tiene historial de ventas digital; se marca como simulado para que las métricas no se interpreten como reales. • Cliente mayorista: se limita a una lista de precios y un rol de solo lectura, sin portal propio. Justificación: el portal B2B no aporta al problema central (descuadre de inventario) y comprometía el cronograma. • Lectura por cámara del celular: diferida a fase futura. Justificación: el lector USB keyboard-wedge cubre la operación real del local y el requisito estaba marcado «a confirmar». • Despliegue: Docker se limita al entorno de desarrollo y producción usa Passenger en cPanel. Justificación: restricción del hosting contratado. • Pruebas de carga: se ejecutarán contra Docker o staging, nunca contra producción. Justificación: términos de uso del hosting compartido. • Despliegue adelantado: la primera puesta en producción se realizó antes del Sprint 7. Justificación: permite detectar problemas del hosting con anticipación y dedicar los Sprints 7-8 a la instalación en la liquidadora. No se eliminaron entregables: los cambios corresponden a reducciones de alcance acotadas o a reprogramaciones registradas en DECISIONES.md.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: • Inventario físico y discrepancias (con retraso): se priorizó cerrar los flujos transaccionales críticos (ventas, caja, compras) para el hito del MVP. Estrategia: implementarlo en el Sprint 5 reutilizando el servicio de inventario existente (tipo de movimiento CONTEO ya definido), con regularización aprobada por el administrador. • Registro de auditoría dedicado (con retraso): hoy la trazabilidad se cubre con el libro mayor de inventario y los logs por petición. Estrategia: implementar en los Sprints 5-6 un registro append-only (usuario, acción, entidad, valores antes/después, IP, fecha) consultable solo por administradores. • Empaquetado de escritorio .exe con Electron (no iniciado): depende de que el frontend esté estable y del notebook dedicado, cuya compra está programada para la 1ª quincena de octubre. Estrategia: empaquetar la SPA ya desplegada en el Sprint 6 y probar en el hardware real antes del Go-Live (15/11/2026). • Ejecución de pruebas de carga sobre MariaDB, pruebas E2E y prueba de usabilidad (no iniciadas): los scripts k6 ya existen y los flujos E2E están identificados. Estrategia: ejecutarlas en los Sprints 5-6 contra el stack Docker y realizar una prueba exploratoria con usuarios de la liquidadora sin instrucciones previas. Ninguna de estas actividades compromete el hito de cierre de pruebas (30/10/2026), porque el núcleo del sistema ya está implementado, probado y desplegado.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.