Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | POS Picking: Plataforma inteligente de gestión comercial, inventario y abastecimiento con analítica predictiva |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de soluciones de software: análisis, diseño, construcción y pruebas de un sistema web completo (backend Django REST Framework y frontend Angular). - Gestión de datos e inteligencia de negocios: modelado relacional en MariaDB, trazabilidad de inventario, dashboard de KPI y predicción de demanda con Machine Learning. - Gestión de proyectos informáticos: planificación, control de alcance, costos, calidad, riesgos y comunicaciones bajo un marco ágil (Scrum). - Infraestructura, seguridad y calidad de software: despliegue en la nube (V2Network), contenedores Docker, auditoría de seguridad y pruebas de carga. |
| Competencias | Competencias del perfil de egreso abordadas y cómo se aplicaron en el proyecto: - Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones: se elaboraron el Acta de Constitución, la EDT, la Matriz RACI, el presupuesto con tres opciones de alcance (Básica, Intermedia y Completa), el plan de calidad, de comunicaciones y de adquisiciones, y un registro de decisiones técnicas (D1–D21). - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de la organización: se levantó el proceso real de compras, inventario, venta y caja de la liquidadora y se tradujo en un Documento de Requerimientos de Software (SRS) por módulos. - Construir modelos de datos escalables: se diseñó un modelo entidad-relación normalizado sobre MariaDB 10.11 (más de 30 entidades), con restricciones CHECK, índices y migraciones de Django verificadas en producción. - Desarrollar soluciones de software sistematizando el proceso de desarrollo: arquitectura en capas (vistas, servicios y modelos), API REST versionada, frontend modular en Angular y control de versiones con Git, ramas y Pull Requests. - Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar procesos de negocio: venta con lector de código de barras que descuenta stock de forma transaccional, recepción de compras que actualiza el inventario, cierre de caja con cálculo de diferencias y motor de alertas automáticas. - Transformar datos para apoyar la toma de decisiones: dashboard con agregaciones del ORM y un modelo de predicción de demanda (Random Forest) que alimenta recomendaciones de reposición explicables. - Resolver vulnerabilidades para cumplir las normas de seguridad de la industria: autenticación JWT con rotación y lista negra de tokens, control de acceso por roles validado en el backend y auditoría basada en OWASP Top 10 (22 hallazgos, 20 corregidos). - Realizar pruebas de certificación con buenas prácticas de la industria: 249 pruebas automatizadas en el backend (96 % de cobertura de líneas), 30 en el frontend, 5 en el paquete de Machine Learning y pruebas de carga con k6. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema abordado El proyecto se desarrolló para la Liquidadora «Los Europeos», una pyme familiar chilena que vende excedentes, saldos y mercadería comprada a distintos proveedores. Su principal problema es la desorganización del inventario: maneja una gran variedad de productos con alta rotación y el registro y conteo no siguen un método uniforme, lo que genera diferencias entre lo que realmente hay en bodega y lo que se registra. Además, la empresa compra mercadería constantemente para aumentar su crédito fiscal de IVA, pero, al no existir un sistema que conecte compras, inventario y ventas, esa mercadería queda sin trazabilidad. Esto la expone a inconsistencias ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y afecta su rentabilidad y su operación diaria. Relevancia para el campo laboral de la Ingeniería en Informática La digitalización de las pymes del comercio minorista es una de las áreas con mayor demanda de profesionales informáticos: integra desarrollo de software, bases de datos, seguridad, despliegue en la nube y analítica de datos en un mismo producto. En Chile, además, la boleta electrónica es obligatoria para los contribuyentes que emiten boletas desde la Ley N.° 21.210 de Modernización Tributaria (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile [BCN], 2020), por lo que los sistemas de punto de venta deben integrarse con documentos tributarios electrónicos. El proyecto reúne estos desafíos en un caso real: transacciones concurrentes, trazabilidad de stock, cumplimiento tributario y predicción de demanda. Contexto y ubicación La situación se ubica en Chile, en un local minorista de la Liquidadora «Los Europeos» [indicar comuna y región]. Es un negocio de venta presencial con atención en caja, una bodega con alta rotación de mercadería heterogénea, compras frecuentes a múltiples proveedores y clientes minoristas y mayoristas. Opera con personal no técnico y sin un sistema de gestión integrado previo. A quiénes afecta - Administración y dueños: no cuentan con información confiable de stock, ventas ni rentabilidad para tomar decisiones de compra. - Vendedores: registran ventas de forma lenta y propensa a errores, sin saber si un producto tiene stock. - Bodegueros: reciben mercadería sin un registro que la vincule con las órdenes de compra. - Clientes finales y mayoristas: sufren quiebres de stock y tiempos de atención más largos. Aporte de valor POS Picking entrega una plataforma única que registra cada venta, compra y ajuste como un movimiento de inventario trazable (quién, cuándo, por qué y con qué documento), impide la sobreventa incluso con ventas simultáneas, alerta automáticamente sobre stock bajo o agotado y estima la demanda semanal de cada producto para recomendar cuánto y cuándo reponer. El valor es real en la operación (sistema desplegado en https://systemspickingpos.cl) y simulado en dos componentes: la emisión de la boleta electrónica, implementada como una integración simulada (MOCK) preparada para conectarse a un proveedor autorizado por el SII, y el modelo predictivo, entrenado con un conjunto de datos sintético mientras el negocio acumula historial real de ventas. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Diseñar e implementar una plataforma integral de gestión comercial que permita administrar ventas, inventario, compras y abastecimiento, integrando la captura mediante códigos de barras, la emisión de documentos tributarios, la trazabilidad de las operaciones, la analítica de negocio y mecanismos de predicción de demanda y reposición de inventario para apoyar la toma de decisiones. Objetivos específicos y resultado obtenido Objetivo específico; Resultado. OE1. Levantar y especificar los requisitos, y diseñar la arquitectura y el modelo de datos compatibles con MariaDB.; Logrado: SRS, documento de arquitectura, modelo entidad-relación y registro de decisiones.. OE2. Implementar una API REST segura con autenticación JWT y control de acceso por roles (administrador, bodeguero, vendedor y mayorista).; Logrado: 35 permisos, 4 roles y autorización validada siempre en el backend.. OE3. Implementar el punto de venta con lector de código de barras, caja y boleta electrónica.; Logrado: POS, caja y boleta DTE 39 mediante una integración simulada (MOCK) desacoplada.. OE4. Implementar inventario en tiempo real con trazabilidad, compras, proveedores, alertas y dashboard.; Logrado: libro mayor de movimientos, órdenes de compra con recepción parcial o total, motor de alertas y KPI. El inventario físico con regularización de discrepancias quedó diferido (ver sección 4).. OE5. Desarrollar la predicción de demanda con Machine Learning y la recomendación de reposición.; Logrado: Random Forest (MAE ≈ 9,15) y fórmulas de stock de seguridad, punto de pedido y cantidad a comprar.. OE6. Asegurar la calidad mediante pruebas unitarias, de integración, de seguridad y de carga.; Logrado: 284 pruebas automatizadas, auditoría de seguridad y escenarios de carga con k6.. OE7. Desplegar la solución en V2Network con HTTPS y respaldos, y documentarla.; Logrado: producción en cPanel con HTTPS, tareas programadas, respaldo diario y documentación técnica.. |
| 3. Metodología | Metodología utilizada Se utilizó un enfoque híbrido: Scrum como marco de trabajo para el desarrollo (Schwaber y Sutherland, 2020), complementado con artefactos de planificación y control basados en la guía PMBOK (Project Management Institute [PMI], 2021), exigidos por la asignatura y útiles para el mandante. - Ciclo de vida ágil-adaptativo: 8 sprints quincenales entre el 10/08/2026 y el 26/11/2026, agrupados en cuatro macrofases: Planificación y Diseño (agosto), Implementación (septiembre), Pruebas y Control de Calidad (octubre), y Despliegue y Cierre (noviembre). - Roles y ceremonias: roles rotativos de Product Owner, Scrum Master y Development Team definidos en la Matriz RACI; Sprint Planning, reuniones diarias, Sprint Review con el mandante y Sprint Retrospective al cierre de cada sprint. - Desarrollo incremental por módulos: especificación → arquitectura → modelo de datos → backend (autenticación, catálogo, inventario, compras, ventas, caja, boleta, alertas, dashboard) → frontend Angular → predicción → reposición → pruebas → seguridad → carga → Docker → despliegue → documentación. - Compuerta de calidad por etapa: una etapa solo se cerraba si el código compilaba, las pruebas pasaban, las migraciones funcionaban sobre MariaDB, la API respondía de extremo a extremo y existía un commit estable en Git. - Gestión de la configuración: monorepo en GitHub con ramas por funcionalidad, Pull Requests revisados e integración continua (GitHub Actions) que ejecuta linters (Ruff y ESLint) y pruebas en cada push. - Registro de decisiones (ADR): cada decisión de arquitectura o de alcance se documentó antes de implementarse en DECISIONES.md, incluyendo las alternativas evaluadas. Pertinencia de la metodología La metodología era pertinente porque el proyecto tenía incertidumbres que solo podían resolverse a medida que avanzaba: el mecanismo real de emisión de boletas ante el SII, la ausencia de historial de ventas para entrenar el modelo predictivo y las restricciones del hosting compartido. Los sprints quincenales permitieron mostrar incrementos funcionales al mandante y ajustar el alcance con su retroalimentación sin perder el cronograma. El orden incremental respetó las dependencias técnicas entre módulos (por ejemplo, la venta depende del catálogo, del inventario y de la caja), y la compuerta de calidad evitó acumular errores entre etapas, lo que fue clave para cumplir los objetivos OE1 a OE7. Por su parte, los artefactos PMBOK permitieron controlar costos, riesgos y comunicaciones, y justificar formalmente cada cambio de alcance. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades desarrolladas - Planificación y diseño (sprints 1–2): levantamiento de requisitos con el mandante, Acta de Constitución, EDT, SRS, arquitectura en dos piezas desacopladas (API Django REST Framework y cliente Angular), modelo entidad-relación para MariaDB y matriz de roles y permisos. - Implementación del backend (sprints 3–4): módulos de usuarios y seguridad (JWT), catálogo, inventario con libro mayor de movimientos, proveedores y compras, POS y ventas con confirmación transaccional mediante transaction.atomic y select_for_update del ORM de Django (Django Software Foundation, 2025) para evitar la sobreventa, caja, boleta electrónica (MOCK con reintentos), alertas y dashboard. - Frontend y analítica (sprints 3–5): interfaz Angular 22 con Angular Material, guards e interceptores JWT, todas las pantallas de negocio y detección del lector de código de barras por velocidad de tecleo. Paquete de Machine Learning independiente, construido con scikit-learn (Pedregosa et al., 2011), que compara modelos base, regresión Ridge y Random Forest con validación temporal para evitar la fuga de datos (Hyndman y Athanasopoulos, 2021), y servicio de reposición con fórmulas explicables (Chopra y Meindl, 2016). - Pruebas y aseguramiento de calidad (sprints 5–6): auditoría de pruebas, auditoría de seguridad con remediación y pruebas de carga con k6 (incluido un escenario de 40 usuarios vendiendo el mismo producto, sin sobreventa). - Despliegue y cierre (sprints 7–8): dockerización completa (MariaDB, backend y Nginx), despliegue en V2Network con HTTPS, tareas programadas y respaldo diario; documentación técnica, lecciones aprendidas y acta de cierre. Facilitadores - Tecnologías de código abierto maduras y bien documentadas (Django, Django REST Framework, Angular, MariaDB, scikit-learn), lo que permitió trabajar sin costo de licencias. - El registro de decisiones y las reglas del proyecto, que mantuvieron la coherencia entre los integrantes y entre el frontend, el backend y la base de datos. - La integración continua y las pruebas automatizadas, que detectaron regresiones antes de la revisión manual del código. - Los componentes standalone y signals de Angular, que redujeron cerca de un 15 % el tiempo de desarrollo de las primeras vistas. - El uso de asistentes de inteligencia artificial como apoyo al desarrollo y a la revisión, siempre validado por el equipo mediante pruebas. - La retroalimentación de la docente y del mandante en cada Sprint Review. Dificultades enfrentadas - El hosting de producción (cPanel compartido) no permite Docker ni acceso root, y su límite de procesos impedía compilar el driver mysqlclient y hacía fallar a la librería numérica OpenBLAS. - MariaDB no soporta índices únicos condicionales, necesarios para reglas como «una sola caja abierta por usuario». - No existía historial real de ventas para entrenar el modelo predictivo. - La integración real de la boleta electrónica con el SII requiere un proveedor autorizado y un costo fuera del alcance académico. - Las reglas tributarias de compras e IVA no se explicaron con suficiente detalle en el levantamiento inicial, y hubo ambigüedad en la rotación de roles ágiles durante el primer sprint. Ajustes realizados - Se separaron los entornos: Docker para desarrollo y pruebas, y «Setup Python App» (Passenger) de cPanel para producción. Se reemplazó mysqlclient por PyMySQL y se limitaron los hilos de OpenBLAS a uno. - Las reglas que MariaDB no puede garantizar con índices se trasladaron a la capa de servicios mediante bloqueo de fila (select_for_update) y validación. - El modelo se entrenó con un conjunto de datos sintético, marcado explícitamente como tal; el sistema cambia automáticamente a datos reales cuando existen al menos 12 semanas de ventas. - La boleta se diseñó detrás de una interfaz abstracta (ProveedorDTE) con una implementación MOCK, de modo que la venta nunca queda inconsistente si la emisión falla y la integración real solo requiere una nueva implementación. - Se agendó una reunión adicional con la administración para validar el flujo de compras e IVA, y se formalizó en la Matriz RACI un calendario de rotación de roles. - Ajustes de alcance, acordados y documentados: el inventario físico con regularización de discrepancias y un módulo de auditoría dedicado quedaron diferidos para una fase posterior; mientras tanto, la trazabilidad se cubre con el libro mayor de movimientos de inventario y con registros (logs) identificados por solicitud. El cliente mayorista se implementó como una lista de precios y la lectura por cámara del celular quedó como mejora futura. |
| 5. Evidencias | Las siguientes evidencias dan cuenta de las etapas del proyecto y de su resultado final. Todas se encuentran versionadas en el repositorio Git del equipo. Evidencia; Qué demuestra; Ubicación. Repositorio GitHub (monorepo backend/, frontend/, ml/, docs/, loadtest/); Avance incremental por etapa, ramas, Pull Requests y aporte de cada integrante (historial de commits); github.com/GiovanniGonzalezDuoc/pos-picking. Documentos de gestión: Acta de Constitución, SRS, EDT, RACI, presupuesto, control de costos, calidad, recursos, comunicaciones, adquisiciones, lecciones aprendidas y acta de cierre; Planificación y control del proyecto; Carpeta de documentación del proyecto. Análisis de requisitos, arquitectura y modelo de datos (docs/00, 01 y 02) y registro de decisiones D1–D21; Diseño previo a la implementación y justificación técnica; docs/. Migraciones de Django (~24) y base de datos MariaDB 10.11 en producción; Almacenamiento de datos y persistencia de las operaciones; backend/apps/*/migrations. Informe de pruebas: 249 pruebas en el backend (96 % de cobertura), 30 en el frontend y 5 de Machine Learning; Calidad y funcionamiento verificable; docs/18-auditoria-testing.md. Auditoría de seguridad (22 hallazgos, 20 corregidos); Cumplimiento de estándares de seguridad; docs/19-auditoria-seguridad.md. Scripts y resultados de pruebas de carga con k6; Rendimiento y ausencia de sobreventa con ventas concurrentes; loadtest/. Notebook reproducible y métricas del modelo; Predicción de demanda y selección del modelo; ml/notebooks, ml/models. Sistema en producción; Resultado final funcionando; https://systemspickingpos.cl. Documentación técnica final; Instalación, API, seguridad, despliegue y solución de problemas; docs/22-documentacion-tecnica.md. Capturas de pantalla sugeridas para anexar [Insertar aquí las capturas: inicio de sesión, dashboard, POS con un producto escaneado, boleta generada, apertura y cierre de caja, orden de compra recibida, historial de movimientos de inventario, alertas, predicción de demanda y recomendaciones de reposición, resultado de pytest con cobertura y resumen de k6.] Participación de los integrantes El trabajo se distribuyó en 922 horas: Julian Bernal (204 h), Sebastian Osorio (195 h), Giovanni González (245 h) y Martín Campos (278 h). El aporte individual puede verificarse en el historial del repositorio (commits y Pull Requests por autor). [Insertar el resumen de commits por integrante.] |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Aporte del proyecto a nuestros intereses profesionales Al inicio de la asignatura nuestros intereses se concentraban en el desarrollo de software. El proyecto los confirmó y los amplió: construir un sistema que maneja dinero y stock nos mostró que el desarrollo backend no es solo programar endpoints, sino garantizar la consistencia de los datos bajo concurrencia, diseñar transacciones y pensar en la seguridad desde el diseño. Ese desafío, junto con desplegar en un hosting real con restricciones, despertó un interés por la arquitectura de software y por las prácticas DevOps (integración continua, contenedores y despliegue) que antes no teníamos tan claro. El componente de Machine Learning fue el aspecto que más amplió nuestra mirada: comprobamos que un modelo solo aporta valor cuando se conecta con una decisión del negocio (cuánto y cuándo comprar) y cuando es explicable para quien lo usa. Esto refuerza nuestro interés por la ciencia de datos aplicada. Además, liderar las ceremonias de Scrum y administrar presupuesto, riesgos y comunicaciones con un mandante real nos acercó a la gestión de proyectos informáticos. Proyecciones laborales - Desempeñarnos como desarrolladores backend o full-stack en empresas que construyan soluciones para el comercio y la logística, donde la trazabilidad y la consistencia de datos son críticas. - Profundizar en ingeniería de datos y Machine Learning aplicado (MLOps), y en seguridad de aplicaciones, mediante certificaciones en la nube y en marcos ágiles. - Evaluar la evolución de POS Picking como un producto para pymes: integración real con un proveedor autorizado de boleta electrónica, inventario físico, portal mayorista y modo multisucursal. [Opcional: cada integrante puede agregar aquí una reflexión individual sobre sus intereses y proyecciones.] |

Referencias

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2020). Ley N.° 21.210: Moderniza la legislación tributaria. https://www.bcn.cl/leychile

Chopra, S. y Meindl, P. (2016). Supply chain management: Strategy, planning, and operation (6.ª ed.). Pearson.

Django Software Foundation. (2025). Django documentation (versión 5.2). https://docs.djangoproject.com/

Hyndman, R. J. y Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and practice (3.ª ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10: 2021. https://owasp.org/Top10/

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.

Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (7.ª ed.). Project Management Institute.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. https://scrumguides.org/